浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：陈大路                                   填表日期： 2015年 1 月 4 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 风力/太阳能组合发电型交通安全电光诱导系统开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2008.1至2009.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 温州特赛系统保护设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 陈大路 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目主持，总体方案设计 |  |
|  |  | 袁宇 | 工程师 |  |  |  | 浙江温州甬台温高速公路有限公司 |  |  | 道路安全设备 方案设计 |  |
|  |  | 余剑敏 | 工程师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 结构设计 |  |
|  |  | 蔡晓东 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院温州 |  |  | 部分电路设计 |  |
|  |  | 柯遥 | 经济师 |  |  |  | 温州特赛系统保护设备有限公司 |  |  | 调研.组织研制 |  |
|  |  | 黄仁夸 | 助工 |  |  |  | 温州特赛系统保护设备有限公司 |  |  | 部分电路设计. 制作试验 |  |
|  | 经费总额 | 13.00 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10.00 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套3.00万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 材料费 |  | 2.75万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费（会议调研费） |  |  |  |  | 1.0万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 5.0万元 | 劳务费 |  | 0.75万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.0万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 | 其他费用 |  | 1.0万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 13.00 万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 8.091万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 1.3049万元 |  | 材料费 |  | 4.37万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费（会议调研费） |  |  |  | 0.3597万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 1.35万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.4064万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.5万元 |  | 其他 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 科技成果验收证书（编号：浙温科验字（2014）第289号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 2014年12月底刚拨入余额4万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014年4月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科学技术局 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。