浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    康秀强                       填表日期：2015 年 1 月 25 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 组件式光伏并网逆变电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2010.6.1至2012.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 康秀强 | 高级工程师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 总体设计 |  |
|  |  | 周有立 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 控制电路设计 |  |
|  |  | 陈龙杰 | 软件工程师 |  |  |  | 温州华天软件科技有限公司 |  |  | 软件设计 |  |
|  |  | 谢秀花 | 工程师 |  |  |  | 鹿城创业服务中心 |  |  | 电路仿真 |  |
|  |  | 南秀蓉 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 工艺设计 |  |
|  | 经费总额 | 19.5万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 15万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套4.5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1.7万元 | 材料费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费（设计实验费） |  |  |  |  | 7.7万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 会议费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 2.93万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 | 其他费用 |  | 1.17万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 13.5 万元 |  |  | 未拨入 | 6万元 |  | 实际经费使用总额 | 10.4659万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.6800万元 |  | 材料费 |  | 1.5650万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 2.8000万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.4039万元 |  | 会议费 |  | 0.9300万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 2.0250万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.6120万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.4500万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 电源、电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 样机、论文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 未结完（还要进一步研发） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014.5 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。